## 不良行为供应商名单
2017年度不良行为物资供应商名单
序号 | 供应商名称 | 不良行为描述 | 限制交易期
1 | 河北瑞铁电气化器材制造有限公司 | 在沈阳公司京沈客专项目，出现产品退换货与延期交货情形 | 书面警告，限制交易3个月
2 | 青岛四机易捷铁路装备有限公司 | 在三公司南龙供货不及时，影响施工进度 | 书面警告，暂停交易6个月
3 | 河北铁城机械设备有限公司 | 在沈阳公司京沈客专和三公司济青高铁项目到货产品锈蚀，供货不及时，严重影响工期 | 书面警告，限制交易6个月
4 | 上海众业通电缆有限公司 | 在电气化公司兰州车辆段中标后，未按合同约定及时交货，拒不履行合同。另违反集团公司规定，未完成供应商审验。 | 注销合格供应商资格，限制交易2年
5 | 盛隆电气集团有限公司 | 在一公司揭惠项目到货产品与图纸不符，柜体损坏，延期交货影响工期。不响应现场技术服务 | 注销合格供应商资格，限制交易2年
6 | 上海胜华电缆(集团)有限公司 | 在一公司京沈客专供货不及时，外部单位（业主）抽检质量不合格。另未完成2017年度整改。 | 注销合格供应商资格，限制交易2年
7 | 山西信力鑫通科技有限公司 | 在电气化公司南同蒲招标过程中，营业执照造假骗取中标合同 | 注销合格供应商资格，限制交易2年
8 | 兰州纵横交大电气有限责任公司 | 使用禁用的宝兰客专试挂合同作为供货业绩投标，涉嫌以弄虚作假方式谋取中标。 | 注销合格供应商资格，限制交易2年
9 | 北京市第五建筑工程集团有限公司混凝土搅拌站 | 在建筑公司紫峰·九院嘉园一期Ⅱ标项目，经多次催告仍未按需求计划及时交货，导致停工待料，工期延误 | 注销合格供应商资格，限制交易2年
10 | 沈阳北恒新材料有限公司 | 在三公司青连项目，经多次催告仍未按需求计划及时交货，影响工期，并单方要求终止合同 | 注销合格供应商资格，限制交易2年
11 | 广西广缆科技集团有限公司 | 资金链断裂破产，未完成2017年度不良行为整改， | 注销合格供应商资格，限制交易2年
12 | 天津普天德弘科技有限公司 | 在三公司广坪项目到货的物资与投标文件内约定的制造商不一致 | 书面警告，限制交易6个月